## Slide 1
FATCA
Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero
Febrero 2015

## Slide 2: Agenda
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 3
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 4
Tareas finalizadas
Tarea IF Reunión
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Presentación estándares y línea de tiempo
18/12/14
Comunicar al BCCR IPs de equipos para pruebas
19/12/14 - 05/01/14
Pruebas comunicación con el servicio FATCA
08/01/15 - 23/01/15
Desarrollo del cliente 26/12/14 – 27/02/2015
Reunión inicio pruebas autenticación 20/01/15
Pruebas autenticación servicio FATCA
26/01/15 - 13/02/15
Comunicar GIIN al BCCR 20/01/15 - 23/01/15
Comunicar forma de envío al BCCR 20/01/15 - 28/01/15

## Slide 5
-Solicitar autorizaciones
-Identificar cuentas 03/12/14-03/04/15
Tareas por completar
Tarea IF Reunión Compromiso IRS
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Reunión Informe pruebas de envío 07/04/15
Solicitar al MH suscripción Servicio FATCA 13/04/15 - 17/04/15
Preparar cliente para envíos a producción 04/05/15 - 08/05/15
Reunión envío oficial FATCA (Presentación de guías) 27/04/15
Informe cumplimiento envíos del reporte FATCA 20/05/15
Proceso de evaluación FATCA - IRS 30/03/15 - 28/04/15
Envío oficial del reporte FATCA 11/05/15
Reunión Informe seguimiento de pruebas 17/03/15
Pruebas envío del reporte FATCA XML
Wcf 02/03/15-06/04/15
Web 16/03/15 -06/04/15
Reunión Inicio Pruebas envío FATCA 27/02/15
visita13-14 abril

## Slide 6
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 7: Fases de pruebas
IF
1
Conectividad
2
Autenticación
3
Envío
Envía IP al BCCR
Crea cliente para
consumir el servicio
Enviar GIIN al BCCR
Instalar certificado
Configurar el cliente
Genera el XML FATCA
Envía el archivo XML


ingreso
WEB
WCF
“El archivo ha sido
Recibido exitosamente”
“Bienvenido al servicio
FATCA - <Entidad>”
“Bienvenido al
servicio FATCA”
FATCA
IF

## Slide 8: Pruebas de envío de reporte FATCA
2 Marzo al 6 Abril
Actualizar la referencia al servicio WCF
Invocar el método público con tres parámetros:
  [1]Archivo, [2]Año, [3]Periodo
WCF

## Slide 9: Pruebas de envío de reporte FATCA
16 Marzo al 6 Abril
Ingresar a https://spe.bccr.fi.cr/2445/fatca
Utiliza usuario y contraseña
Cargar el archivo indicando
  [1]Archivo, [2]Año, [3]Periodo
El documento “Guía de carga del archivo FATCA XML por sitio web” será publicada en www.bccr.fi.cr/fatca el 13 de marzo.
WEB

## Slide 10
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 11: Suscripción al servicio FATCA-MH
La plantilla de suscripción será publicada en www.bccr.fi.cr/fatca
La IF debe:
  Descargar el documento
  Suministrar la información solicitada
  Agregar firma digital del Representante Legal
Del 13 al 17 de abril debe enviar el documento firmado al correo
LEY-FATCA@hacienda.go.cr

## Slide 12
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 13: Diagrama general de la solución

## Slide 14
Avance de línea de tiempo
Pruebas envío reporte FATCA
Suscripción al servicio FATCA-MH
Diagrama general de la solución
Lista de verificación para Instituciones Financieras

## Slide 15: Lista de verificación para Instituciones Financieras
.
Enviar direcciones IP para pruebas
Definir la forma de envío del reporte
Establecer comunicación con el servicio del BCCR*
Enviar el GIIN el BCCR
Finalizar las pruebas de autenticación*
Generar el XML FATCA
Finalizar las pruebas de envío de archivo
Completar suscripción a servicios FATCA
Gestionar certificados de firma digital para los usuarios del sitio web
Enviar oficialmente el reporte FATCA
*Sólo aplican para envío por servicio WCF






## Slide 16: Actualización grado de avance en las autorizaciones FATCA
Las entidades financieras deberán indicar:
  Actualizar el número de cuentas identificadas a reportar.
  Grado de avance en la consecución de las autorizaciones de los titulares de dichas cuentas.
  Las medidas que tomará para completar la totalidad de las autorizaciones.
  Existencia de problemas con los clientes por la entrega de las autorizaciones.

## Slide 17
Consultas

## Slide 18: Documentos disponibles
Últimos documento publicados en http://www.bccr.fi.cr/fatca
  Presentación Contactos Entidades 27022015
  Respuestas Consultas Instituciones Financieras
  Guía de configuración del cliente v1.4.1
  Ejemplos de archivos XMLFATCA

## Slide 19: Consultas
Aspectos del proyecto:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Guillermo Zumbado
Zaida Rojas
Consultas técnicas:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Andrés Molina, Líder Técnico
Consultas Ministerio de Hacienda:
LEY-FATCA@HACIENDA.GO.CR
Karla Salas