## Slide 1
FATCA
Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero
Enero 2015

## Slide 2: Agenda
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 3
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 4
Línea de tiempo – Tareas finalizadas
Presentación estándares y línea de tiempo 18/12/14
Tarea IF Reunión
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Comunicar al BCCR IPs de equipos para pruebas 19/12/14 - 05/01/14
Pruebas comunicación con el servicio FATCA 08/01/15 - 23/01/15

## Slide 5
-Solicitar autorizaciones
-Identificar cuentas 03/12/14-03/04/15
Línea de tiempo – Tareas por completar
II Fase
Tarea IF Reunión Compromiso IRS
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Pruebas comunicación con el servicio FATCA 08/01/15 - 23/01/15
Reunión inicio pruebas autenticación 20/01/15
Pruebas autenticación servicio FATCA 26/01/15 - 13/02/15
Reunión Inicio Pruebas envío FATCA 27/02/15
Pruebas envío de reportes FATCA 28/02/15-06/04/15
Reunión Informe pruebas de envío 07/04/15
Solicitar al MH suscripción Servicio FATCA 13/04/2015 - 17/04/15
Preparar cliente para envíos a producción 04/05/15 - 08/05/15
Reunión envío oficial FATCA (Presentación de guías) 27/04/15
Informe cumplimiento envíos del reporte FATCA 20/05/15
Proceso de evaluación FATCA - IRS 30/03/15 - 28/04/15
Desarrollo del cliente 26/12/14 – 28/02/2015
Envío oficial del reporte FATCA 11/05/15
Reunión Informe seguimiento de pruebas 17/03/15
Pruebas envío SitioWeb
16/03/15-06/04/15

## Slide 6
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 7: Pruebas de autenticación 26 Ene – 13 Feb
En este fase de pruebas se incorporará un certificado en el canal de comunicación para autenticar a la institución financiera.
Las instituciones deben comunicar el GIIN al BCCR a más tardar el 23 de enero.
El BCCR generará un certificado digital para cada institución y se le enviará por correo electrónico al contacto técnico.
La actualización del documento “Guía de configuración del cliente” será publicada el viernes 26 de enero en www.bccr.fi.cr/fatca

## Slide 8: Fase de pruebas
Institución
Financiera (IF)
Servicio
BCCR
Respuesta del servicio
1
Conectividad
2
Autenticación
3
Envío
La IF envía la IP al BCCR
La IF crea cliente para consumir el servicio
El servicio envía respuesta al cliente “Bienvenido al servicio FATCA”
La IF envía el GIIN al BCCR (23/01/2015)
El BCCR envía un certificado a la IF
La IF configura el cliente según la “Guía de Configuración del cliente”
El servicio envía respuesta al cliente “Bienvenido al servicio FATCA – Autenticación exitosa”
La IF genera el XML FATCA
La IF envía el archivo al servicio WCF
El servicio valida y da respuesta al cliente

Por iniciar
28/02/2015
06/04/2015
2

## Slide 9
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 10: Método alternativo de envío
El BCCR publicará un sitio WEB donde el usuario de la institución financiera:
Se autentica en el sitio utilizando un certificado de firma digital emitido por la autoridad certificadora raíz nacional.
Ingresa al sitio web y a través de una opción del sitio hace la carga del archivo XML que construyó siguiendo el estándar electrónico FATCA.
Puede verificar el estado y el reporte de la carga del archivo. Este reporte existirá para todas las cargas del reporte FATCA sin importar el método utilizado; ya sea por el servicio WCF o por el sitio WEB.
Las instituciones financieras deben indicar, a más tardar el 28 de enero, cuál opción de envío van a seleccionar. Esto con el objetivo dar seguimiento a las pruebas de las instituciones que decidan continuar con el desarrollo del cliente para probar y enviar el archivo a través del WCF.

## Slide 11
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 12: Diagrama general de la solución
Institución
Financiera
Sujeta a
reportar
Generar XML según estándar electrónico FATCA
Enviar XML
Opción de envío
Enviar XML
Servicio
Web*
BCCR
Reporte de carga disponible en Web
Consultar
Web*
*Es necesario tener un certificado de firma digital para autenticarse en el sitio Web
1
2

## Slide 13
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 14: Disponibilidad de ejemplos FATCA
El esquema del XML FATCA está publicado en www.bccr.fi.cr/fatca
Los ejemplos de XML FATCA serán publicados en www.bccr.fi.cr/fatca el 28/01/2015
El archivo XML será requerido en estas fechas según la forma de envío:
  28 de febrero al 06 de abril -Opción de envío 1
  16 de marzo al 06 de abril - Opción de envío 2

## Slide 15
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 16: Responsabilidades de los participantes
BCCR
Proveer la plataforma tecnológica sobre la cual se construirá y luego operará la solución.
Desarrollar la solución para la recepción de los reportes FATCA de las instituciones financieras y enviar el reporte FATCA consolidado al IRS.
Coordinar la implementación de la solución con las instituciones financieras.
Capacitar a las instituciones financieras en el uso de los servicios de la herramienta tecnológica.

## Slide 17: Responsabilidades de los participantes
SUGEF
Colaborar en la comunicación con las instituciones financieras para lograr el cumplimiento del envío del reporte FATCA a través de los servicios de la plataforma tecnológica del BCCR.

## Slide 18: Responsabilidades de los participantes
Ministerio de Hacienda
Recopilar y consolidar la información suministrada por las Instituciones Financieras y enviarla al IRS.

## Slide 19: Responsabilidades de los participantes
Instituciones financieras
Primero
Determinar si es una Institución Financiera Sujeta a Reportar.
Considerando que su obligación es ante el IRS.
Valorando los parámetros descritos en el Anexo II del IGA

## Slide 20: Responsabilidades de los participantes
Instituciones financieras
Sujetas a reportar
Desarrollar la solución propia de su institución que le permita la generación del reporte FATCA.
Realizar la suscripción ante el Ministerio de Hacienda para el uso de los servicios FATCA.
Enviar el reporte a través de los servicios de la plataforma tecnológica del BCCR de acuerdo a los estándares electrónicos establecidos para este fin.
Segundo
Si debe reportar estas son las responsabilidades:

## Slide 21
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 22: Lista de verificación para Instituciones Financieras
.
Enviar direcciones IP para pruebas
Definir la forma de envío del reporte
Establecer comunicación con el servicio del BCCR*
Enviar el GIIN el BCCR
Finalizar las pruebas de autenticación*
Generar el XML FATCA
Finalizar las pruebas de envío de archivo
Completar suscripción a servicios FATCA
Gestionar certificados de firma digital para los usuarios del sitio web
Enviar oficialmente el reporte FATCA
*Envío por servicio WCF

## Slide 23
Avance de línea de tiempo
Pruebas de autenticación
Método alternativo de envío
Diagrama general de la solución
Disponibilidad de ejemplos FATCA
Responsabilidades de los participantes
Lista de verificación para Instituciones Financieras
Informe de avance a Gerencias

## Slide 24: Informe de avance a Gerencias
Se utilizarán semáforos para indicar el nivel de cumplimiento de las instituciones para cada uno de los hitos del proyecto.
Este reporte será enviado a las Gerencias

## Slide 25
Consultas

## Slide 26: Documentos disponibles
Los siguientes documentos pueden ser descargados en: http://www.bccr.fi.cr/fatca
  Presentación Contactos Entidades 20012015

## Slide 27: Consultas
Aspectos del proyecto:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Guillermo Zumbado
Zaida Rojas
Consultas técnicas:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Andrés Molina, Líder Técnico