## Informacion del Trámite (hidden)
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio:
Institución:
Dependencia:
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios:
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas:

## I parte (hidden)
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO:
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:
FUENTE:
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN
0
LIDER:
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:
PRÓXIMOS PASOS:
REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
60%
1 | Diagnóstico de la situación actual de los procesos | División Gestión y Desarrollo | 2017-06-05 | 2017-07-28 | 53 | 100%
2 | Optimizar los procesos con el fin de disminuir: esperas, sobre- procesos, reprocesos, defectos, entre otros. | División Gestión y Desarrollo | 2017-07-31 | 2017-10-27 | 88 | 80%
3 | Las mejoras aplicadas se oficializaran en los procesos correspondientes y de ser necesario se actualizará la información en el Catálogo Nacional de Trámites | División Gestión y Desarrollo | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 60 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | 1. Solicitud de autorización para el ingreso de una entidad en el SINPE. 2. Autorizar custodias auxiliares de numerario. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-12-29
ENTIDAD A CARGO: | Banco Central de Costa Rica: División Gestión y Desarrollo | PERSONA CONTACTO: | Franklin Giralt Amador 2243-3634 José Chaves Mesén 2243-3609 Javier Mena Mena- 2243-3233
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Optimizar los procesos que sustentan los servicios | IMPACTO ESPERADO: | Disminuir en almenos uno de los siguientes puntos: esperas, sobre- procesos, reprocesos, defectos, entre otros.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-09-06 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 60%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Durante el periodo (01 de julio al 31 de agosto) y en función de lo establecido en el Plan de Mejora Regulatoria (PMR) del año en curso para la mejora de trámites en el Banco Central, las actividades desarrolladas incluyen: - Se completó la revisión de la información relacionada con cada uno de los trámites que se requieren mejorar, entre la información relacionada se revisaron los documento de procesos y normativa del Sistema Nacional de Pagos relacionada. - Se identificaron las mejoras que se requieren implementar relacionadas con cada uno de los trámites indicados en el PMR, dichas mejoras serán aplicadas a nivel de la página web del Banco y en el los procesos que soportan cada trámite.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS: N/A
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: N/A
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.