16 de enero del 2026

AI-0019-2026

Señor

Pablo Villalobos González, Gerente

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Ref. Informe de advertencia sobre reprogramación de recomendaciones del informe de auditoría AI-0162-2021

Estimado señor:

La Ley General de Control Interno No. 8292, artículo 22, inciso d), establece como parte de las competencias de las auditorías internas “(…) advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. Por lo anterior, se brinda este servicio preventivo sin perjuicio de las competencias de seguimiento y atención posterior que le competen a esta Auditoría Interna, conforme a la Ley General de Control Interno.

- Antecedentes

Según lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna debe realizar un seguimiento de las recomendaciones para asegurarse que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos.

- Criterios normativos

Los criterios normativos que fundamentan la presente advertencia corresponden a los siguientes:

- Ley General de Control Interno No. 8292:

- Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)

- Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. (…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. (…)

- Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República:

- 1.4. Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI. (…) g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular.

- 2.2. Compromiso superior. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben apoyar constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios: (…) e) La pronta atención de las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.

- 6.4. Acciones para el fortalecimiento del SCI. (…) En el caso de las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control y fiscalización, la instancia a la cual éstas son dirigidas debe emprender de manera efectiva las acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos.

- Exposición a riesgos

Los riesgos a los que se expone la Administración Activa en relación con los aspectos comentados en la presente advertencia son los siguientes:

a. Riesgo reputacional: la posibilidad de afectación del prestigio del Banco por cualquier evento externo, actuaciones de sus funcionarios, así como por fallas de comunicación internas hechas públicas, o estar involucrada en transacciones o relaciones con negocios ilícitos, que puedan generar pérdidas y ocasionar deterioro de la situación de la entidad. (…)

c. Riesgo legal: la posibilidad de que el Banco sufra pérdidas directas o indirectas debido a error, negligencia, impericia, imprudencia o dolo, que deriven de la inobservancia, incorrecta o inoportuna de la aplicación de disposiciones legales, reglamentarias, normativas o contractuales, sentencias o resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas; o de la deficiente redacción de los textos producto del servicio de asesoría brindado. (…)

e. Riesgo operacional: la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, y en la presencia de eventos externos imprevistos. Agrupa una variedad de riesgos relacionados con deficiencias de control interno; sistemas, procesos y procedimientos inadecuados; errores humanos y fraudes; ocurrencia de eventos externos o internos adversos, es decir, aquellos que afectan la capacidad de la organización para responder por sus compromisos de manera oportuna, o comprometa sus intereses.

- Advertencia

Con fundamento en los criterios y riesgos indicados, se advierte sobre la postergación reiterada de las acciones requeridas para instaurar recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, según se comenta a continuación:

- Mediante oficio AI-0162-2021 del 31-08-2021 (anexo 1), la Auditoría Interna comunicó los resultados de una auditoría de carácter especial sobre la regulación y fijación de las comisiones máximas del sistema de tarjetas de pago, considerando las obligaciones establecidas para el BCCR en la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas No. 9831.

- En el informe se emitieron cinco recomendaciones, de las cuales dos fueron atendidas por la Administración y verificadas por la Auditoría Interna; se mantienen pendientes las siguientes tres:

- R.3 (Prioridad 2) Implementar las actividades requeridas para cumplir con la obligación asignada al Banco Central de Costa Rica en el artículo 1 de la Ley de Comisiones máximas del sistema de tarjetas No. 9831, sobre la vigilancia del cumplimiento de dicha ley. Fecha de atención: Agosto-2022. (Recomendación 202138003).

- R.4 (Prioridad 2) Elaborar y remitir al nivel competente, la propuesta de asignación de recursos humanos y materiales para atender las responsabilidades asignadas al Banco Central de Costa Rica en la Ley de Comisiones máximas del sistema de tarjetas No. 9831, con respecto al desarrollo y vigilancia del sistema de tarjetas, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva en el artículo 6 de la sesión 5949-2020. Fecha de atención: Diciembre-2022. (Recomendación 202138004).

- R.5 (Prioridad 2) Documentar los procedimientos operativos requeridos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Banco Central de Costa Rica en la Ley No. 9831 y en el Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago, relacionadas con la determinación de las comisiones máximas del sistema de tarjetas; la revisión y actualización periódica de la regulación y con la vigilancia del cumplimiento regulatorio. Fecha de atención: Agosto-2022. (Recomendación 202138005).

- Las tres recomendaciones pendientes debían ser atendidas entre agosto y diciembre del 2022, de acuerdo con los plazos originales establecidos por la Administración. No obstante, tuvieron varias reprogramaciones autorizadas en su momento por la Gerencia:

| Recomendación | Prórrogas aprobadas | Fechas de aprobación |
| --- | --- | --- |
| 202138003 | 3 | Agosto 2022. Julio 2023. Agosto 2024. |
| 202138004 | 4 | Mayo 2022. Julio 2023. Diciembre 2023. Agosto 2024. |
| 202138005 | 4 | Abril 2023. Julio 2023. Diciembre 2023. Agosto 2024. |

- En la justificación de las últimas prórrogas aprobadas (agosto 2024) se indicó que se había establecido un plan de trabajo para atender de forma integral la valoración de la estructura, recursos y procesos requeridos para atender las tareas derivadas de la Ley 9831, pero que había sido postergado por motivos de carga de trabajo.

- La Auditoría Interna recibió nuevas solicitudes de ampliación de plazo de estas recomendaciones el 27-11-2025, las cuales fueron rechazadas, considerando su antigüedad, el avance reportado, la extensión de la prórroga solicitada y la reiteración de los mismos motivos de justificación de las prórrogas anteriores:

| Recomendación | Solicitud prórroga | Avance atención | Fecha de prórroga | Estado solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202138003 | No. 4 | 0% | Agosto 2027 | Rechazada |
| 202138004 | No. 5 | 50% | Mayo 2026 | Rechazada |
| 202138005 | No. 5 | 10% | Diciembre 2026 | Rechazada |

- Con respecto a la valoración de prórrogas del plazo de atención de las recomendaciones, la Contraloría General de la República resalta lo siguiente:

- El diseño establecido por el legislador en la LGCI [Ley General de Control Interno] respecto de la atención de las recomendaciones del auditor contenidas en informes de auditoría por parte de la administración activa; previene su cumplimiento de forma pronta e inmediata o al menos dentro de plazos razonables; y no regula al menos de forma directa una facultad del jerarca o los titulares subordinados para autoimponerse prórrogas, o bien prórrogas reiteradas de los plazos originalmente concedidos para el cumplimiento de las recomendaciones sin la intervención de la auditoría que emitió el informe, siendo más bien competencia de la auditoría valorar dicha procedencia bajo parámetros de lógica, razonabilidad y proporcionalidad del caso concreto y atendiendo las razones justificantes de la solicitud de la prórroga del plazo esgrimidas por la administración; en el correcto entendido que corresponde a la auditoría el seguimiento de las recomendaciones como actividad conformante de su proceso de auditoría, según Norma 202 y 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.

- Las prórrogas no constituyen un recurso ilimitado para la administración activa, sino una alternativa condicionada a la existencia de circunstancias debidamente justificadas. Su solicitud ante la auditoría interna - aún con todos sus elementos - no garantiza su aprobación, dado que la unidad debe analizar los requisitos y riesgos que se pueden materializar para la Hacienda Pública, antes de emitir la resolución de aprobación o denegatoria.

La presente advertencia constituye un insumo para la toma de decisiones, mejor orientadas y apegadas al deber de probidad, al ordenamiento jurídico y técnico, a las sanas prácticas y al cumplimiento de los objetivos de control interno.

- Solicitud

Informar en un plazo de diez días hábiles a esta Auditoría Interna, las acciones prioritarias que se llevarán a cabo para atender las recomendaciones en un plazo perentorio.

| No. Anexo | Descripción | Archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oficio AI-0162-2021: Informe de auditoría de la regulación y fijación de comisiones máximas del sistema de tarjetas de pago |  |

Atentamente,

Joaquín Vargas Guerrero

Auditor Interno

Cc.	División Sistemas de Pago

División Transformación y Estrategia

Norma 2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados. “El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)”

Políticas Específicas para la Gestión de Riesgos no Financieros, aprobadas por el Comité de Riesgos y Cumplimiento del Banco Central de Costa Rica.

Según lo informado a la Gerencia mediante oficio AI-0194-2024 del 24-10-2024, a partir de esa fecha las solicitudes de prórroga de recomendaciones son valoradas por la Auditoría Interna, con base en la información aportada por la Administración (formulario de ampliación de plazo de recomendaciones).

Los formularios de solicitud de ampliación están disponibles en el legajo de cada recomendación en el sistema de auditoría.

Oficio DFOE-GOB-0227 del 08-06-2023.

Oficio DFOE-SEM-GT-00001-2025 del 20-11-2025. Guía Técnica - Buenas prácticas para el seguimiento efectivo de recomendaciones emitidas en informes de auditoría.