4 de abril del 2025

AI-0085-2025

Señor

Pablo Villalobos G., Gerente

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Estimado señor:

Este informe contiene los resultados del seguimiento efectuado por esta Auditoría con el fin de verificar la eficacia y la oportunidad de la atención de recomendaciones dirigidas al Banco Central de Costa Rica, con corte al primer trimestre del 2025.

En conclusión, las revisiones y análisis efectuados por la Auditoría Interna con corte al primer trimestre del 2025, permiten concluir que la atención de recomendaciones dirigidas al Banco Central de Costa Rica muestra una eficacia razonable, de acuerdo con los resultados del indicador de recomendaciones atendidas desde el año 2006 (94%); asimismo, una oportunidad parcial, dados los resultados del indicador de cumplimiento del plazo original sin prórrogas (81%) y del indicador de recomendaciones que fueron atendidas con una duración menor a un año (66%). Por su parte, la gestión de recomendaciones pendientes muestra una eficacia parcialmente razonable al mantener recomendaciones pendientes en condición vencida y no conforme (18%); así como una oportunidad parcialmente razonable dadas las ampliaciones del plazo original de atención (38% de los casos) y la antigüedad mayor a un año de recomendaciones pendientes (42% de los casos).

Indicadores de Recomendaciones Pendientes

Considerando las responsabilidades de los funcionarios públicos en cuanto al cumplimiento de las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas, se insta a la Administración a prestar atención a 32 recomendaciones pendientes que presentan un plazo de atención vencido (27) o con implantación no conforme (5); así como a la existencia de 56 recomendaciones pendientes que presentan una antigüedad superior a dos años, de las cuales 26 han sido reprogramadas tres o más veces (están en seguimiento 6 implantadas).

En el 2024 la Auditoría Interna implementó nuevos formularios para mejorar el suministro de información relacionada con la atención de recomendaciones y las solicitudes de ampliación de plazo y cambio de vigencia. En atención a solicitudes del Comité de Auditoría, se han realizado reuniones con la Administración para analizar situaciones relacionadas con las recomendaciones vencidas, no conformes y de mayor antigüedad.

Los resultados incluidos en el informe adjunto se obtienen a partir de un panel de auditoría continua, desarrollado por la Auditoría Interna en la herramienta Power BI, para facilitar el análisis de datos y la generación de indicadores relacionados con la gestión de las recomendaciones.

Con el fin de brindarle a la Administración mayores facilidades para el seguimiento del estado de las recomendaciones, la Auditoría habilitó el acceso al panel para uso de las Direcciones de División, Direcciones de Departamento y sus Asistentes; asimismo, a los colaboradores del Departamento Gestión de Riesgos y Cumplimiento para efectos de sus funciones de segunda línea (oficio AI-0078-2024).

La actividad de auditoría interna en el Banco Central de Costa Rica se realiza de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, ambas emitidas por la Contraloría General de la República.

| Anexo | Descripción | Archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informe de seguimiento de recomendaciones con corte al I trimestre 2025 |  |

Atentamente,

Maribel Lizano Barahona

Subauditora Interna

Cc.	Presidencia BCCR

División Análisis de Datos y Estadísticas

División Asesoría Jurídica

División Económica

División Gestión de Activos y Pasivos

División Servicios Compartidos

División Servicios Tecnológicos

División Sistemas de Pago

División Transformación y Estrategia

Departamento Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Departamento Secretaría General

Departamento Fondo de Garantía de Depósitos